CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| Etapa | Período | Responsável(es) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e roteiro | Nov 2025 | Proponente + equipe | Definição de narrativa e personagens |
| Contratação da equipe | Nov 2025 | Proponente | Com recibo ou contrato simples |
| Gravações e captação | Dez 2025 a Mar 2026 | Equipe técnica | Registro de imagem e som |
| Edição e pós-produção | Abr a Mai 2026 | Editores e direção | Inclusão de acessibilidade |
| Publicação e divulgação | Jun e Jul 2026 | Proponente + redes sociais | Upload com logos obrigatórios |
| Prest. contas e relatório | Ago 2026 | Proponente | Anexo VIII - Relatório Final |